## Tabelle1
Risikokatalog
| Nr. | Risiko | Ursache | Eintrittswarscheinlichkeit | Auswirkungsgrad | Massnahmen
Personelle Faktoren | 1 | Falscher Projektleiter | Falsche Vorstellungen vom Projektleiter | Vorstellbar | Geringfügig | Erfolg darf nicht vom Projektleiter abhängen. Entscheidungen im Team treffen.
| 2 | Zwei Teammitglieder einer Studienrichtung fallen aus | Krankheit, Studiumsabbruch | Unwahrscheinlich | Katastrophal | externe Hilfe hohlen, Lösungsvorschlag abändern
| 3 | Betreuender Dozent fällt aus | Krankheit, Beschäftigt mit anderen Projekten | Vorstellbar | Unwesentlich
| 4 | Team verstreitet sich | unterschiedliche Ansichten, falsche Arbeitsplanung, unterschiedlicher Arbeitseinsatz, fehlende Verbindlichkit | Vorstellbar | Katastrophal | Arbeit genau Planen, offene Kommunikation, Verbindlichkeiten schafen
| 5 | Ungenügende Kommunikation | ungenügende Planung, fehlende Interdisziplinarität, schlechte Stimmung im Team | Vorstellbar | Katastrophal | offen und oft Kommunizieren, Rückmeldungen geben,
6
Zeitliche Faktoren | 7 | Zu optimistische Ressourcenplanung | hohe Belastung durch das Studium, zu komplexe Lösungsvarianten | Vorstellbar | Kritisch | realistisch Planen, komplexität verringern
| 8 | mangelnde Produktivität | Überforderung, schlechte Planung, desinteresse, fehlende Zeitplanung | Unwahrscheinlich | Kritisch | gute Planung, Verbindlichkeiten schafen
| 9 | Ungenügende Zeitkontrolle | unklare Zeitplanung | Vorstellbar | Kritisch | Reflektion der Arbeiten, Meilensteine festlegen
| 10 | Unklare Zeitplanung | Zeitplanung unverbindlich oder nicht vorhanden | Vorstellbar | Kritisch | Realistisch Planen, verbindliche Zeitplanung
11
Technische Faktoren | 12 | Unerwarteter Datenverlust | Diebstall, Unachtsamkeit, schlechte Organisation | Gelegentlich | Katastrophal | Arbeit auf mehreren Platformen speichern
| 13 | Fehlende Fachkentnisse | zu hohe Ansprüche, | Unwahrscheinlich | Geringfügig | externe Hilfe hohlen, komplexität verringern
| 14 | Nicht zu resultierender Lösungsvorschlag | zu hohe Ansprüche, fehlende Prototypen, schlechte Planung | Unwahrscheinlich | Kritisch | Prototypen erstellen, komplexität verringern
15

## Tabelle2
Risikobewertung
Häufig
Wahrscheinlich
Gelegentlich
Vorstellbar
Unwahrscheinlich
Unvorstellbar
| Unwesentlich | Geringfügig | Kritisch | Katastrophal